## Sheet1
序号 | 模块 | 问题描述 | 提出人 | 问题类型 | 优先级 | 提出日期 | 问题负责人 | （预计）解决日期 | 处理结果 | 恒生回复意见 | 验证说明
1 | 系统管理-用户管理-用户设置 | 用户编号应批量修改为与登录别名一致 | 杨曦 | task | 中 | 2017-11-23 | 李伟 | 2017-12-12 | 已处理 | 预计12.10日处理完成
2 | 基础信息维护-干系人管理：新增/干系人导入 | 资产评估机构不在干系人中维护，请去掉新增中的模板要素选择和导入中的选择模板 | 杨曦 | bug | 中 | 2017-11-23 | 李伟 | 2017-12-08 | 已处理 | 内部确认一下，如果有用留着，否则去掉 | 已通过模板配置去除
3 | 项目管理 | 1、请将项目组长放到表的上方 2、增加组员时有复选框，但是不能多选，希望优化 | 杨曦 | enhancement | 低 | 2017-11-23 | 袁良和 | 2017-12-13 | 部分处理 | 1、请王旭录QC； 2、请王旭录QC，优化成单选； | 投资项目问题1依然存在，且组长和比例顺序有误
4 | 基础信息维护-银行账户管理 | 1、查询条件中有一个空字段，建议去掉； 2、账户没有“所属部门”属性，请将查询条件和查询结果中的都删掉 | 杨曦 | enhancement | 中 | 2017-11-23 | 李伟、袁良和 | 2017-12-13 | 已处理 | 1、通过12.7晚上的升级可以解决为空的问题； 2、录入银行账户的时候没有部门，所以在查询条件里面去掉查询部门，请王旭录入QC；
5 | 合同管理-合同创设 | “合同模板”下面有个奇怪的符号“oo”请去掉 | 杨曦 | bug | 低 | 2017-11-24 | 袁良和 | 2017-12-08 | 已处理 |  | 为页面导航栏，配置流程附件后则可显示具体内容了
6 | 合同管理-保证合同管理 | 查询条件字段有两个没显示，“担保类型”下拉框为空 | 杨曦 | bug | 高 | 2017-11-24 | 李伟 | 2017-12-14 | 无需处理 | 待生产环境确认 | 保证合同和抵质押物管理为二期内容，可延后实现
7 | 合同管理-保证合同管理：新增 | “所属项目”改为必填项 | 杨曦 | enhancement | 中 | 2017-11-24 | 袁良和 | 2017-12-13 | 无需处理 | 增加必选的*页面提示，请王旭录入QC | *没加上
8 | 合同管理-保证合同管理：新增 | 选择“补充质押物模板”下方内容均不可填 | 杨曦 | task | 低 | 2017-11-24 | 李伟 | 2017-12-14 | 无需处理 | 预计12.10处理完成，模板权限配置 | 保证合同为二期内容，可延后实现
9 | 通用 | 处理意见常用语中，如果变更选择内容会叠加 | 杨曦 | bug | 低 | 2017-11-24 | 徐勇 | 2017-12-13 | 已处理
10 | 项目管理-收购项目管理 | 没有提供模板导入：借款人（户）、贷款合同、保证合同、抵质押合同、抵质押物信息 | 杨曦 | requirement | 高 | 2017-11-24 | 袁良和 | 2018-01-27 | 未处理 | 请李伟录入TS需求
11 | 合同管理-转让公告确认 | 我方提供的转让公告模板暂未实现 | 杨曦 | requirement | 高 | 2017-11-26 | 袁良和 | 2017-12-13 | 部分处理 | 验证 | 公共模板已替换，需调整内容已告之徐勇
12 | 付款流程-支付 | 出纳节点，不应只有处理意见，还应录入“实际付款金额”，“实际付款日期”，并且可以调整“付款账户”（多条） | 马琳 | requirement | 高 | 2017-11-26 | 袁良和 | 2018-01-27 | 部分处理 | 付款账户字段现在已经配置处理，其他字段无 请李伟录入TS需求 多账户的问题1月27日提供版本
13 | 项目立项流程 | 选择用户的时候，用户选择器不需要显示角色 | 刘学 | enhancement | 中 | 2017-11-26 | 袁良和 | 2018-01-27 | 未处理 | 请王旭录QC
14 | 项目管理-收购项目管理 | 风险类型与业务类型需要讨论确认 | 阚立民 | enhancement | 高 | 2017-11-28 | 李伟 |  | 无需处理 | 暂定后续讨论
15 | 律所/评估机构选聘流程 | 如何通过一个流程完成多家机构的选聘？ | 胡博 | requirement | 中 | 2017-11-28 | 袁良和 | 2018-03-03 | 未处理 | 待确认实现逻辑
16 | 律所/评估机构选聘流程 | 律所选聘页面增加字段：“代理方式”，下拉列表可选择：：一般代理、一般风险代理、全风险代理 | 胡博 | requirement | 中 | 2017-11-28 | 袁良和 | 2017-12-27 | 未处理 | 请李伟录入TS需求
17 | 律所选聘流程 | 1、“推荐经办人”改为录入框（暂不修改），“推荐机构”选择页面建议增加新增按钮（中介机构库有专职岗位维护，不能随意添加） 2、选聘方式为灰无法选择（同意支持，李伟配置流程参数） 3、备选机构表不应为必填（关键要素不可调整），且“备选推荐人”应改为录入框（同意支持） 4、“机构评审结果”一块去掉（选聘结论性意见，不建议调整） 5、附件清单去掉，进保留一个“其他文档” | 杨曦 | requirement | 中 | 2017-11-28 | 李伟、袁良和 | 2017-12-19 | 已处理 | 标识绿色部分已经现场处理。还有一部分需要开发修改 请李伟录入TS需求 | 2/3/4已配置隐藏
18 | 评估机构选聘流程 | 参照上方做对应修改 | 杨曦 | requirement | 中 | 2017-11-28 | 李伟、袁良和 | 2017-12-19 | 已处理 | 标识绿色部分已经现场处理。还有一部分需要开发修改 请李伟录入TS需求 | 2/3/4已配置隐藏
19 | 财务管理-付款流程 | 如何通过一个流程完成多笔费用的支付？ 具体要求还需要沟通，考虑提供集中划款功能。 | 马琳 | requirement | 中 | 2017-11-28 | 袁良和 | 二期 | 未处理 | 待确认实现逻辑 请李伟录入TS需求
20 | 财务管理-到账认领 | 委贷利息不需要项目经理认领，财务可以直接确认。无法确认的款项才需要发起到账认领流程 建议在到账认领管理功能页面直接提供到账确认功能，请确认？ | 马琳 | requirement | 中 | 2017-11-28 | 袁良和 | 二期 | 未处理 | 需要和还款计划一起考虑整体需求的实现 请李伟录入TS需求 提供设计文档或者demo，然后和马琳确认。
21 | 基金管理-支付 | 付费类型中，增加“往来款” | 马琳 | requirement | 中 | 2017-11-28 | 袁良和 | 2017-12-13 | 已处理 | 确认需求逻辑和实现方案 请李伟录入TS需求
22 | 通用 | 项目全景图中，所有金额显示不全，请把数字放在前面，大写文字放到括号中或者去掉 | 胡博 | enhancement | 高 | 2017-12-01 | 袁良和 | 2017-12-13 | 已处理 | 已在改，预计下周升级 已经录入需求：201712060221
23 | 基础信息维护-基准利率库 | 请帮助导入标准利率配置 | 杨曦 | task | 中 | 2017-12-06 | 李伟 | 2017-12-08 | 已处理 | 要求开发提供导入数据，提供客户确认能否使用 请李伟录入TS需求
24 | 通用 | 所有节点发送邮件功能配置失效 | 杨曦 | task | 中 | 2017-12-06 | 李伟 | 2017-12-07 | 已处理 | 统一配置没有生效，已通过流程中逐个勾选实现功能 排查生产环境在没有勾选节点的时候，邮件发送不成功的问题。
25 | 项目管理-外部文档 | 点击无反应 | 刘学 | bug | 中 | 2017-12-06 | 李伟 | 2017-12-08 | 已处理 | 连同升级一起验证解决
26 | 项目管理 | 双节点审查，需要两个节点都点退回 | 杨曦 | enhancement | 中 | 2017-12-06 | 李伟 | 2017-12-07 | 已处理 | 通过调整流程参数
27 | 通用 | 希望在从合同选择项目，从合同发起付款等地方，能将已经录入的信息自动带出，避免重复录入 | 杨曦 | enhancement | 中 | 2017-12-06 | 袁良和 | 2018-01-27 | 未处理 | 请李伟录入TS需求
28 | 方案审查、投决审批 | 不能实现方案变更，需要研究如何形成方案信息版本以配合功能实现 | 杨曦 | requirement | 高 | 2017-12-06 | 李伟、袁良和 | 二期 | 未处理 | 业务场景：对于投决通过的项目，经过一段时间有可能发生方案的变更，需要需要重新发起方案、上会准备、投决审批，按照当前的系统同逻辑，后台使用同一份项目要素表，最新一次的变更会把历史流程的审批要素一同变更掉，缺少“流程快照”。 请李伟录入TS需求
34 | 登录 | 通过域名登录到31服务器时，用密码1也能登录系统 | 刘学 | task | 高 | 2017-12-06 | 李伟 | 2017-12-08 | 已处理 | 连同升级一起验证解决
30 | 登录 | 希望可以在数据库可以设置超级密码，使用该密码可以登录所有用户的系统 | 刘学 | requirement | 中 | 2017-12-07 | 袁良和 | 2018-03-03 | 未处理 | 同徐勇确认 请李伟录入TS需求
31 | 通用 | 需要预览插件直接在系统中打开附件 | 刘学 | requirement | 高 | 2017-12-07 | 李伟、王晓雯 |  | 无需处理 | 商务需求，需要采购插件
32 | 通用 | “省份”选择中，请把沈阳、重庆、江苏、广东放在前面 | 杨曦 | enhancement | 中 | 2017-12-07 | 李伟 | 2017-12-19 | 已处理 | 通过“数据字典设置”完成
33 | 干系人管理、选择器 | “角色”包含哪些类型，对应了哪些逻辑关系？请提供对照表 | 杨曦 | task | 中 | 2017-12-07 | 李伟 | 2017-12-14 | 未处理 | 对角色给出业务释义
34 | 流程附件 | 流程中附件必传没有控制住，不传也能提交 | 杨曦 | bug | 高 | 2017-12-07 | 袁良和 | 2017-12-14 | 未处理 | 配置流程变量只支持通用表单、评审表单，其他表单不支持，比如方案审查流程使用的 要素表更表单，徐勇给出方案配置上传检查的服务，但是现场测试有问题，问题反馈给徐勇了。
35 | 邮件 | 我方需求的三个定制化模板邮件暂未实现，模板已发给徐勇 | 杨曦 | requirement | 高 | 2017-12-07 | 袁良和 | 2018-01-27 | 未处理 | 已录入需求：201712070175
36 | 项目管理 | 项目阶段、项目状态、驳回状态分别与流程是如何对应的？请提供对照表我们先了解一下再提需求。 | 杨曦 | task | 低 | 2017-12-07 | 袁良和 | 2017-12-14 | 未处理 | 作为优化需求:在项目列表去掉驳回状态字段 | 项目阶段是所处流程、项目状态是流程阶段，驳回仅限复核时用，应去掉
37 | 通用 | “所处行业”等下拉列表选项比较多的，建议都优化为录入可以模糊查询的方式 | 杨曦 | enhancement | 中 | 2017-12-07 | 袁良和 | 2018-01-27 | 未处理 | 同徐勇沟通，可以优化，请明确具体哪些地方需要调整。
38 | 干系人管理 | 新增的干系人信息一旦提交后“干系人名称”就不允许修改了，所以提交时建议弹出提示框：“请确认干系人名称是否准确，提交后将不能修改” 提交之后，除了管理员其他角色不能修改干系人名称--1213 | 杨曦 | requirement | 高 | 2017-12-07 | 袁良和 | 2017-12-27 | 未处理 | 请李伟录入TS需求
39 | 登录 | 登录时，密码错误的提示不太友好——“BIZ1667”，请提示为“密码错误请重试”之类的 | 杨曦 | enhancement | 高 | 2017-12-07 | 袁良和 | 2017-12-27 | 未处理 | 请李伟录入TS需求 bizErrorMessageFormat.properties
40 | 银行账户管理、基金管理 | 之前在测试环境录入了我司所有账户信息和三个内部基金公司，请帮忙直接导出后导入生产库 | 杨曦 | task | 中 | 2017-12-08 | 李伟 | 2017-12-19 | 已处理
41 | 财务管理-付款管理 | 付费类型中，“其他”放在最后 | 杨曦 | enhancement | 低 | 2017-12-18 | 李伟 | 2017-12-19 | 已处理
42 | 项目管理-投资项目管理-立项流程 | 投资期限和预计实施日期不能填写 | 刘学 | bug | 高 | 2017-12-18 | 李伟 | 2017-12-19 | 已处理
43 | 项目管理-文档管理 | 文档清单能否调整？流程中上传的文档不能在此处查看？ | 杨曦 | bug | 中 | 2017-12-18 | 李伟 |  | 未处理
44 | 上会准备流程 | 新增提案除，“动议部门”换成“承做部门”（字段名与取值） | 杨曦 | requirement | 中 | 2017-12-19 | 袁良和 |  | 未处理 | 去掉“动议部门”字段，增加“承做部门”字段，取值和立项里面的保持一致；
45 | 项目管理 | 查询结果列表中，取消“驳回状态”列 | 杨曦 | enhancement | 低 | 2017-12-19 | 袁良和 |  | 未处理 | 同陈海英沟通，作为优化需求
46 | 基金管理 | 查询结果没有超链接，无法查看详情，请在“基金名称”上增加 | 杨曦 | enhancement | 高 | 2017-12-20 | 袁良和 |  | 未处理
47 | 基金管理 | 由于之前沟通，要求我们把内部机构录入基金中，但是里面的“管理人”、“发起人”都是从干系人中选择，导致我们要两边都录入。希望上述两个字段的查询范围增加基金 | 杨曦 | enhancement | 高 | 2017-12-20 | 袁良和 |  | 未处理
48 | 基础信息维护-干系人管理 | 新增/维护干系人时，“是否启用社会信用代码”选择了是，录入了统一社会信用代码，但是保存后自动出现了“组织机构代码”：MA0U4B313 、MA0UGMJ7X等。。。 | 杨曦 | bug | 中 | 2017-12-20 | 袁良和 |  | 未处理
49 | 基础信息维护-干系人管理 | 经营范围文本框太小只能录入62个字符，应像备注一样为大框，且需增加录入字数 | 杨曦 | enhancement | 中 | 2017-12-20 | 袁良和 |  | 未处理

## Sheet2
已处理
部分处理
未处理
无需处理